## Feuille 1
Sprint | User Stories | Tâches | Durée estimée | Fonctionnel | Testé/Documenté | Attribution | Réalisation | Durée réelle | Introspection
0 | Appréhender les différentes technos + Planification | Install PowerAPI manuellement | 10h | Done | Done | Ariane David Moussa | Ariane David Moussa | 14h | La différence entre les deux durées s'explique par le fait que l'installation de powerAPI était destinée aux machines avec un processeur Intel Or Certains parmi nous avec des processeurs AMD. On a donc cherché un autre moyen pour pouvoir l'installer sur ces machines
|  | Create our first Jenkins plugin | 6h | Done | Done | Axel | Axel | 8h | Compréhension avec la doc Jenkins du fonctionnement des plugins
|  | Create our first linter VS Code | 4h | Done | Done | Ulysse | Axel | 4h | Il y a une cohérence sur la durée car Ulysse avait déjà effectué la tâche auparavant.
|  | Conceive the architecture | 4h | Done | Done | Ulysse Ariane | Ulysse Ariane | 6h | En plus de la conception globale, il a fallu créer un diagramme de composants en précisant les différentes interfaces de communication et protocoles entre composants.
1 | As a developer I want to know the total energy consumption of a specific build (written in the console). | 1. Establish a mechanism to initiate consumption measurement with each Jenkins build. (Bash script) | 4h30 | Done | Done | Moussa Axel | Moussa Axel | 14h | Des difficultés ont été éprouvées demandant de faire de plus amples recherches. Plusieurs pistes ont donc été explorées avant d'en arriver à la solution choisie.
|  | 2. Know how to collect informations about a build during running | 4h | Done | Done | David | David | 5h | Recherche plus longue que prévue due à un manque d'information sur le sujet. Nous avons sous-estimé le temps nécessaire pour cette tâche
|  | 3. Develop a way to run the bash script with a jenkins plugin | 1h | Done | Done | Axel | Axel | 2h30 | Estimation dépassée du fait d'une mauvaise estimation au départ.
|  | 4. Develop a way to format energy consumption data in watts before storing it. | 2h | Done | Done | Axel | Axel | 1h | Il ne s'agissait que d'une formule de physique qui transforme l'énergie (joule) en puissance (watt)
|  | 5. Show total energy consumption in the Jenkins build output console. | 4h | Done | Done | David Axel | David Axel | 10h | Nous avons sous-estimé le temps pour l'implémentation.
2 | As a developer I want to have acces to the previous feature through a Jenkins Plugin to easily add it to my projects | Create a blank plugin and set up the environment | 1h30 | Done | Done | Axel | Axel | 2h (S1) | Conforme à ce qui était prévu dans les choses à réaliser
|  | Integrate the feature that gives the consumption into this plugin | 1h | Done | Done | Moussa Axel | Moussa Axel | 2h (S1) 7h00 (S2) | Grosse erreur de jugements, nous pensions que nous pourrions rapidement adapter ce qui avait été réalisé au sprint précédent hors il nous a fallu tout reprendre avec un foncitonnement différent
|  | Create a process to give access to this plugin in any project | 6h | Done | Done | David | Axel | 2h30 (S1) 1h (S2) | Plus facile que prévu (notamment dû à ce qui a été mis en place précédemment). Le plugin peut désormais s'exporter facilement afin d'être utilisé sur un projet extérieur.
2 | As a developer I want to have access to this total consumption displayed in a dedicated Jenkins tab presented as a chart. | Develop UI components for energy graphs | 4h | Done | Done | Axel | Moussa Axel | 3h (S2) 3h | Utilisation d'une librairie que nous ne connaissions pas, mais pas non plus très difficile à appréhender. (Chart.js)
|  | Manage the integration of consumption data | 3h | Done | Done | Moussa | Axel | 3h (S3) | Conforme à ce annoncé.
2 |  | Get the builds energy consumption and Identifying the consumption for each build through Grafana | 5h | Done | Done | David | David | 5h(S1) | J'ai réussi à obtenir la consommation de chaque build d'un projet dans Grafana mais lors de l'identification de de l'énergie pour chaque build, j'ai rencontré un problème lors du lancement de power api qui m'a fait perdre un long temps
3 | As a developer I want to keep a history of my energy consumption data in a database | Install and configure InfluxDB | 2h | Done | Done | Moussa | Moussa | 3h | Cela m'a pris plus de temps car j'ai eu un problème d'identification pour la première fois
|  | Develop a database integration for data insertion and retrieval | 3h | Done | Done | Moussa | Moussa | 3h | conforme car la plus part était la création de la base de données
3 | As a developer I want to view the evolution of my energy consumption throughout the builds in a chart | Processing historical data (sorting and aggregating it) | 3h | Done | Done | Axel | Axel | 1h (S1) + 4h | Similaire au fonctionnement pour la donnée du build en cours, bien qu'il y ait une subtilité avec l'utilisation d'un principe récursif pour récupérer l'historique.
|  | Set up the graphical display | 2h | Done | Done | Axel | Axel David | 5h | Il y avait un bug Javascript que je ne percevais, au bout d'un moment David est venu m'aider à le déceler (fin de séance du 17 mai). Les valeurs ne posaient pas problème, le problème venait en fait des labels.
|  | Propose display options: date range to view etc. | 2h | Done | Done | Axel | Axel | 20h + | Erreur évidente sur le prévisionnel, je ne vois pas comment on a pu estimé si peu. De sucroit, plus d'options que prévues ont été implémentées : Choix Build/Stages/Execution, Joules/Watts, pour build : Nombre de builds
3 | As a developer I want to know the energy consumption of a specific stage in the build (tests…) | Obtain the different time range of the different stages | 3h | Done | Done | David | Axel David | 6h | Corrélé avec la tâche d'avant, des particularités des listener Jenkins ont compliqués la tâche.
|  | Apply PowerAPI to each time range to be able to separate consumption according to steps | 4h | Done | Done | David | Axel David | 5h
Trop juste niveau temps | As a developer, I want to predict the energy consumption of a project | Create a script that uses histories to predict consumption based on the libraries and tools used in the project | 4h
| As a developer I want to get advices and good practices to make my code consume less energy | Indicate expensive libraries or tools in terms of energy consumption in order to give advice to the project owner | 3h